| «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации Касимовского муниципального района Рязанской области ____________________________В.Л. Лунин «____»______________________2014 г. | «СОГЛАСОВАНО» Министр молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области _____________________ Т.Е. Пыжонкова «____»_______________________2014 г. |
| --- | --- |

ПЛАН
 мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов в Касимовском муниципальном районе

Рязанской области

| Мероприятия | Вид документа | Исполнители |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Касимовского муниципального Рязанской области (сентябрь 2014 года – декабрь 2015 года) |  |  |  |  |
| - Разработка и внесение в установленном порядке изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Касимовском муниципальном районе Рязанской области на 2014 – 2020 г.г.", направленных на введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | распоряжение |  | Отдел по делам молодёжи и спорту | До 15 сентября 2014г. |
| - Подготовка и внесение в установленном порядке предложений и изменений в бюджет Рязанского Касимовского муниципального района Рязанской области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов о выделении бюджетных ассигнований на 2015 – 2017 годы с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | распоряжение |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, Управление образования | Ежегодно, начиная с 2014 года |
| - Разработка и внесение в установленном порядке изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Касимовском муниципальном районе Рязанской области на 2014 – 2020 г.г.", направленных на регулирование деятельности физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы и распределение полномочий органов муниципальной власти и местного самоуправления. | распоряжение |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, Управление образования | До 1 апреля 2015 г. |
| - Создание комиссии по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Касимовском районе. | распоряжение |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, Управление образования, Управление культуры и туризма, Финансово-казначеское управление, Юридический отдел, ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел сельского хозяйства, Управление ЖКХ. | До 5 сентября 2014 г. |
| - Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО | аналитическая справка |  | Отдел по делам молодёжи и спорту | До 1 марта 2015 года, далее ежегодно. |
| - Заключение соглашения с Министерством молодёжной политики, физической культуры и спорта, министерством образования области и администрацией Касимовского муниципального района Рязанской области по участию в организационно-экспериментальном этапе внедрения ВФСК ГТО. | соглашение |  | Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области. | До 15 сентября 2014 г. |
| - Утверждение списка образовательных учреждений осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения ВФСК ГТО. | Распоряжение |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, Управление образования. | До 5 сентября |
| - Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных учреждениях. | протоколы |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | Начиная с 2014 г. |
| - Согласование плана мероприятий Касимовского муниципального района Рязанской области по поэтапному внедрению ВФСК ГТО. | план |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | До 1октября 2014 г. |
| - Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий Касимовского муниципального района Рязанской области, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). | план |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования, СМИ | Ежегодно, начиная с 2014 года. |
| - Изготовление, размещение, распространение информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). | информационно-пропагандистские материалы |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования, СМИ, заинтересованные общественные организации | С сентября 2014 года. |
| - Направление учителей физической культуры, работников образовательных учреждений, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы с населением на курсы повышения квалификации по внедрению ВФСК ГТО. | Согласно графика. |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования | Весь период начиная с 2014 года. |
| - Проведение методических занятий с учителями физической культуры, работниками образовательных учреждений, медицинских учреждений и организаторами физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтёрами) для работы с населением по внедрению ВФСК ГТО. | план |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | До 1 ноября 2014г., весь период. |
| - Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в Касимовском муниципальном районе Рязанской области за счет внебюджетных источников. | план |  | Администрации сельских и городских поселений, Отдел по делам молодёжи физической культуре и спорту. | Ежегодно, начиная с 2014 года |
| - Включение в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК ГТО. | распоряжение |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | До 1 декабря 2014 г. |
| - Разработка и утверждение порядка организации и проведения мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий. | распоряжение |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | Начиная с 2015 года. |
| - Участие в научно-практических конференциях по обобщению и распространению лучшего опыта внедрения ВФСК ГТО. | Согласно графика. |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | 2015 год, весь период. |
| - Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) обучающимся в образовательных учреждениях. | распоряжение |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | До 1 марта 2015 года, весь период. |
| - Проведение зимних и летних Районных Фестивалей Комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных учреждениях Касимовского муниципального района Рязанской области. | распоряжение. |  | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | С 2014 г., весь период. |
| - Подписание соглашений по организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность. | соглашение |  | Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области, заинтересованные общественные организации. | Ежегодно начиная с 2015 г. |

| - Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений Касимовского района и других категорий населения (январь – декабрь 2016 года) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Проведение районных конкурсов на лучшую организацию работы по введению ВФСК ГТО. | план | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | До 1 апреля 2016 г., весь период. |
| - Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся образовательных организаций, выполнивших нормативы и требования золотого знака отличия ВФСК ГТО. | распоряжение | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | Весь период. |
| - Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | протоколы | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования заинтересованные общественные организации. | Ежегодно, начиная с 2016 года |
| - Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | форма федерального статистического наблюдения | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | Ежегодно, начиная с 2016 года |
| - Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) лицам, осуществляющим трудовую деятельность | распоряжение | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования | До 1 февраля 2016 года |
| III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий и групп населения Касимовского района (январь – декабрь 2017 года) |  |  |  |
| - Проведение зимних и летних Фестивалей Комплекса ГТО среди всех категорий населения Касимовского муниципального района Рязанской области. | распоряжение | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования. | Март 2017 г., весь период |
| - Проведение муниципального этапа конкурса на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди образовательных учреждений, трудовых коллективов и общественных организаций. | приказ | Отдел по делам молодёжи и спорту, управление образования заинтересованные общественные организации. | Ежегодно, начиная с 2017 года |