Приложение 1

План-график

мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) в Касимовском районе на базе МОУ "Гусевская средняя общеобразовательная школа"

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования (НОО) в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей. | июнь 2012 |
|  | Мониторинг оценки готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС ООО | август 2012 |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учета муниципальных особенностей. | июнь 2012 |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): - нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС основного общего образования, на 2012-2013 учебный год; - новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС основного общего образования на 2012-2013 учебный год. | Июнь-июль 2012 |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание муниципального координационного совета по подготовке к введению ФГОС ООО в МОУ «Гусевская средняя общеобразовательная школа» | июнь 2012 |
|  | Обеспечение координации деятельности ОУ по вопросам введения ФГОС ООО | Июнь – август 2012 г. |
|  | Организация и проведение муниципальных конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения. | 2012-2013гг. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Курсы подготовки тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС | Октябрь 2010 – апрель 2011 |
|  | Курсы краткосрочного обучения учителей-предметников. | Май- октябрь 2012 |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС ООО с использованием интернет-ресурсов (официальные сайты Минобрнауки РФ, РАО, ФИРО, МОРО и др.), периодических изданий, СМИ и др. | Май- октябрь 2012 |
|  | Изучение общественного мнения по проблемам и результатам введения ФГОС ООО | 2012-2013гг. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Анализ состояния МТБ образовательных учреждений района на предмет ее соответствия новым требованиям ФГОС | Май- октябрь 2012 |
|  | Разработка и реализация планов-графиков обеспечения школ недостающим оборудованием и наглядными пособиями, в соответствии с федеральными требованиями к минимальному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений (адресное направление поступлений) | июнь 2012 |
|  | Разработка и реализация планов-графиков по организации материально-технического обеспечения внеурочной деятельности | Июнь-июль 2012 |
| Контроль и мониторинг введения ФГОС ООО | Обеспечение участия в региональном и муниципальном мониторинговом исследовании по проблемам и результатам введения ФГОС ООО | 2012-2013гг. |
|  | Анализ результатов введения ФГОС ООО | Июль-август 2013 |