Управление образования и молодёжной политики

Касимовского муниципального района Рязанской области

(УОМП Касимовского района)

ПРИКАЗ

13.10.2010		                                                                           № 359

# г. Касимов

О переходе на федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования» в целях содействия образовательным учреждениям Касимовского муниципального района в организации введения в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

п р и к а з ы  в а ю :

- Утвердить  план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования в Касимовском районе согласно приложению 1.

- Управлению образования и молодежной политики совместно с информационно-методическим кабинетом (центром) обеспечить переход на ФГОС начального общего образования образовательных учреждений Касимовского района с 1 сентября  2011 года.

- Рекомендовать информационно-методическому кабинету (центру) (О.А.Марковой):

-обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений по информационному обеспечению введения и реализации ФГОС начального общего образования;

-направить на курсы повышения квалификации учителей начальных классов, руководителей ОУ, специалистов УОМП, методистов ИМК(ц);

-обеспечить проведение научно-практических семинаров и конференций по проблемам введения и реализации ФГОС начального общего образования согласно представленному плану работы;

-организовать проведение мониторинга по определению образовательными учреждениями самооценки готовности к ведению ФГОС начального общего образования (по состоянию на 01.12.10г., 01.04.11г. и 01.09.11г.).

- Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений организовать работу, направленную на приведение общеобразовательного учреждения в соответствие критериям готовности к введению ФГОС начального общего образования, согласно приложению 2.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую информационно-методическим кабинетом (центром) О.А.Маркову.

#### Начальник управления образования

и молодёжной политики			подпись		 Е.В.Инина

Верно:

О.А.Маркова

2-24-06

Приложение 2

Критерии готовности образовательного учреждения

к введению ФГОС

- разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения;

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.д.);

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новым тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями (ем) дополнительного образования детей);

- разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС;

- осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования);

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Приложение 1

План-график

мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования (ФГОС) в Касимовском районе

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования (НОО) в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей. | Октябрь 2010 |
|  | Разработка муниципального плана-графика введения ФГОС НОО | Октябрь 2010 |
|  | Мониторинг оценки готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС НОО | Ноябрь 2010, март и август 2011 |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета муниципальных особенностей. | Октябрь-ноябрь 2010 |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): - нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования, на 2011 год; - новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования, на 2011 год. | Ноябрь-декабрь 2010 |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание муниципального координационного совета по подготовке к введению ФГОС НОО в образовательных учреждениях района. | Октябрь 2010 |
|  | Обеспечение координации деятельности ОУ по вопросам введения ФГОС НОО | 2010-2011гг. |
|  | Организация и проведение муниципальных конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения. | 2010-2011гг. |
|  | Разработка методических рекомендаций: - по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС начального общего образования; По созданию авторских программ воспитания и социализации учащихся начальной школы. | Ноябрь-декабрь 2010 |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Курсы подготовки тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС | Октябрь 2010 – апрель 2011 |
|  | Курсы краткосрочного обучения учителей начальных классов | Октябрь 2010 – май 2011 |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО с использованием интернет-ресурсов (официальные сайты Минобрнауки РФ, РАО, ФИРО, МОРО и др.), периодических изданий, СМИ и др. | 2010-2011 гг. |
|  | Изучение общественного мнения по проблемам и результатам введения ФГОС | 2010-2011 гг. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Анализ состояния МТБ образовательных учреждений района на предмет ее соответствия новым требованиям ФГОС | Декабрь 2010 |
|  | Разработка и реализация планов-графиков обеспечения школ недостающим оборудованием и наглядными пособиями, в соответствии с федеральными требованиями к минимальному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений (адресное направление поступлений) | Январь 2011 |
|  | Разработка и реализация планов-графиков по организации материально-технического обеспечения внеурочной деятельности в ОУ района | Март 2011 |
| Контроль и мониторинг введения ФГОС | Обеспечение участия в региональном и муниципальном мониторинговом исследовании по проблемам и результатам введения ФГОС | 2010-2011гг. |
|  | Анализ результатов введения ФГОС на начальной ступени образования | Июль-август 2011 |

Управление образования и молодёжной политики

Касимовского муниципального района Рязанской области

(УОМП Касимовского района)

ПРИКАЗ

13.10.2010		                                                                           № 358

# г. Касимов

О создании координационного совета по введению и реализации федерального государственного образовательного  стандарта

начального общего образования

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования» в целях содействия образовательным учреждениям Касимовского муниципального района в организации введения в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

п р и к а з ы  в а ю :

- Создать муниципальный координационный совет по введению и реализации ФГОС начального общего образования в Касимовском районе.

- Утвердить Положение о муниципальном координационном совете по введению и реализации ФГОС начального общего образования в Касимовском районе согласно приложению 1.

- Утвердить состав муниципального координационного совета совета по введению и реализации ФГОС начального общего образования в Касимовском районе согласно приложению 2.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую информационно-методическим кабинетом (центром) О.А. Маркову.

#### Начальник управления образования

и молодёжной политики			подпись		 Е.В.Инина

Верно:

О.А.Маркова

2-24-06

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном координационном совете

по введению и реализации федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования

в Касимовском районе

1.Общие положения

1.1.Муниципальный координационный совет по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Касимовском районе (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом при управлении образования и молодежной политики Касимовского района.

1.2. Совет создается на период введения образовательных стандартов второго поколения.

1.3. Совет образован с целью обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации федерального государственного стандарта (далее ФГОС) начального общего образования в Касимовском районе.

1.4. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства образования Рязанской области, а также настоящим Положением.

1.5. Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:

организация реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Касимовского района;

организация выполнения плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Касимовского района;

обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов внедрения ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Касимовского района: муниципальных координаторов, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей.

  - Для выполнения вышеизложенных на него задач Совет:

анализирует ход введения и реализации ФГОС начального общего образования на территории Касимовского района;

принимает решение о необходимости создания рабочих групп для подготовки  предложений по решению проблем, возникающих в ходе введения и реализации ФГОС;

готовит предложения о проведении конференций, семинаров, совещаний по вопросам введения ФГОС на территории Касимовского района;

обеспечивает регулярное информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС нового поколения образовательных учреждений Касимовского района на официальном сайте управления образования и молодежной политики и  в муниципальных средствах массовой информации;

организует подготовку справочных, информационных и методических материалов по проблемам введения и реализации ФГОС, обобщению передового опыта образовательных учреждений;

3.Состав Совета

3.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета.

3.2. Председателем совета является начальник управления образования и молодежной политики Касимовского района;

3.3. Заместителем председателя заведующая информационно-методическим кабинетом (центром) управления образования и молодежной политики Касимовского района;

3.4. В состав Совета могут входить специалисты  управления образования и молодежной политики Касимовского района, методисты информационно-методического кабинета (центра) управления образования и молодежной политики Касимовского района, руководители общеобразовательных учреждений и учителя начальных классов.

3.5. Состав Совета утверждается приказом начальника управления образования и молодежной политики Касимовского района.

4.Порядок работы Совета

4.1.Ззаседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на основе решения Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета.

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета.

4.4. Заседания Совета считаются открытыми.

4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет в праве организовать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.

4.6. Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или его заместителем, председательствующими на заседании.

4.7. Решения Совета по мере необходимости утверждаются приказом начальника управления образования и молодежной политики Касимовского района.

4.8. Информация о работе муниципального координационного совета по введению и реализации ФГОС начального общего образования размещается на сайте управления образования и молодежной политики Касимовского района.

- Заключительные положения

5.1. Положение о Совете и состав Совета утверждаются приказом начальника управления образования и молодежной политики Касимовского района.

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решений Совета и закрепляются приказом начальника управления образования и молодежной политики Касимовского района.

5.3. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с приказом начальника управления образования и молодежной политики Касимовского района на основании решения коллегии управления образования и молодежной политики.

.

Приложение 2

СОСТАВ

муниципального координационного совета

при управлении образования и молодежной политики

Касимовского муниципального района

по вопросам организации введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего образования

|  | Инина Елена Владимировна | начальник управления образования и молодежной политики Касимовского муниципального района |
| --- | --- | --- |
|  | Маркова Ольга Анатольевна | заведующая информационно-методическим кабинетом (центром) управления образования и молодежной политики Касимовского муниципального района |
|  | Феоктистова Светлана Валерьевна | главный специалист управления образования и молодежной политики Касимовского муниципального района |
|  | Фролова Галина Васильевна | ведущий специалист управления образования и молодежной политики Касимовского муниципального района |
|  | Мулина Наталия Петровна | специалист I категории управления образования и молодежной политики Касимовского муниципального района |
|  | Памятова Мария Петровна | главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования и молодежной политики Касимовского муниципального района |
|  | Байкова Наталья Михайловна | педагог-психолог информационно-методического кабинета (центра) управления образования и молодежной политики Касимовского муниципального района |
|  | Гальцова Татьяна Андреевна | директор Гусевской средней общеобразовательной школы Касимовского муниципального района |
|  | Красина Ольга Сергеевна | директор Крутоярской средней общеобразовательной школы Касимовского муниципального района |
|  | Дьячкова Евгения Васильевна | Учитель начальных классов Торбаевской средней общеобразовательной школы высшей квалификационной категории, руководитель РМО учителей начальных классов |